## Plan1
CRONOGRAMA DO PROJETO A HORROR GAME
Andrew Gonzales Floriano
2014-05-02
| SEMANAS | MILESTONE #1 |  |  | MILESTONE #2 |  |  |  | MILESTONE #3(Versao Final)
| ATIVIDADES | 2014-05-09 | 2014-05-16 | 2014-05-23 | 2014-05-30 | 2014-06-06 | 2014-06-13 | 2014-06-20 | 2014-06-27
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | CONTROLE DO JOGADOR ( CODIGO PLAYER ) | bar: 2014-05-09
2 | PROGRAMAÇAO DO INIMIGO | bar: 2014-05-09
3 | PROGRAMAÇAO DOS OBJETOS COLETAVEIS (OBJETO) | bar: 2014-05-23
4 | PROGRAMACAO CAMERA | bar: 2014-05-09
5 | REGRA DO JOGO (MORTE, COLETA DE ITENS) | bar: 2014-05-09 to 2014-05-23
6 | PROGRAMAÇAO DO MENU INICIAL | bar: 2014-05-16
7 | PROGRAMAÇAO MENU FINAL | bar: 2014-05-09
8 | PROGRAMAÇAO INTERAÇÃO DOS OBJETOS COM OS OBJETIVOS DO GAME | bar: 2014-05-23 to 2014-06-06
9 | PROGRAMAÇÃO DE LUZES NO CENARIO (LAMPADAS, REFLEXAO DE LUZ, SOMBRAS) | bar: 2014-05-30 to 2014-06-13
10 | MODELO JOGADOR | bar: 2014-05-09
11 | MODELO INIMIGO | bar: 2014-05-09
12 | DESIGN E MODELOS DO MAPA | bar: 2014-05-09 to 2014-05-23
13 | RECOLHER TEXTURAS DOS MAPAS | bar: 2014-05-09
14 | RECOLHER MODELOS DO CENARIO | bar: 2014-05-09
15 | RECOLHER TEXTURAS DO CENARIO | bar: 2014-05-09
16 | MODELO E TEXTURA DA LANTERNA | bar: 2014-05-09
17 | MODELO E TEXTURA DA CHAVE | bar: 2014-05-16
18 | MENU INICIAL (COMO SERÁ FEITO, QUAL MODELO DE DESIGN SERÁ ADOTADO) | bar: 2014-05-23
19 | MENU FINAL (COMO SERÁ FEITO, QUAL MODELO DE DESIGN SERÁ ADOTADO QUANDO O JOGADOR MORRE) | bar: 2014-05-09
20 | LOGOTIPO JOGO | bar: 2014-06-20
21 | SOM DO PLAYER (PASSOS) | bar: 2014-05-30
22 | SONS DO ‘’SUSTO’’ QUANDO INIMIGO APARECE | bar: 2014-05-30
23 | SONS DA MORTE DO PLAYER | bar: 2014-05-30
24 | SOM DE FUNDO (AMBIENTE) | bar: 2014-05-16
25 | SOM QUANDO PLAYER PEGA AS CHAVES | bar: 2014-06-06
26 | SOM MENU DE FUNDO | bar: 2014-06-13
27 | SOM DE FOGO (LAREIRA,FOGUEIRA) | bar: 2014-05-16
28 | TESTES E FINALIZAÇAO (DEBUG) | bar: 2014-06-27
A MAIOR PARTE DO MEU PROJETO JÁ ESTAVA PRONTA ANTES DO MILESTONE #1 , POIS COMECEI ANTES DA DATA ESTIPULADA DE INICIO 9 DE MAIO, PORTANTO COMO A MAIOR PARTE ESTÁ FEITA, PARAMETRIZEI O MEU CRONOGRAMA PARA QUE NO MILESTONE #1 UMA BOA PARTE JÁ TERIA SIDO FEITO.