## Plan1
Cronograma: Impossibrun Flango
Nomes: Henrique Melo, Pedro Lumertz
Data: 02/05/2014
Semanas
Atividades |  | 2014-05-09 | 2014-05-16 | 2014-05-23 | 2014-05-30 | 2014-06-06 | 2014-06-13 | 2014-06-20 | 2014-06-27
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Controle do jogador | bar: 2014-05-09 to 2014-05-23
2 | Controle de avanço do mapa | bar: 2014-05-16 to 2014-05-23
3 | Colisão do jogador | bar: 2014-05-23 to 2014-05-30
4 | Controle dos Power-ups | bar: 2014-05-30 to 2014-06-06
5 | Efeitos: Colisão | bar: 2014-06-06 to 2014-06-13
6 | Efeitos: Conquistas | bar: 2014-06-13 to 2014-06-20
7 | Efeitos: Sons | bar: 2014-06-13 to 2014-06-27
8 | Interface: Pause | bar: 2014-05-30 to 2014-06-13
9 | Interface: Menus | bar: 2014-06-06 to 2014-06-13
10 | Interface: Loja | bar: 2014-06-06 to 2014-06-20
11 | Interface: Ajuda | bar: 2014-06-06 to 2014-06-13
12 | Interface: Créditos | bar: 2014-06-13 to 2014-06-20
13 | Montagem de mapas 3D | bar: 2014-05-09 to 2014-05-30
14 | Modelo personagem | bar: 2014-05-16 to 2014-05-23
15 | Texturização: Mapa | bar: 2014-05-23 to 2014-06-13
16 | Texturização: Personagem | bar: 2014-05-30 to 2014-06-06
17 | Interface Menus 2D | bar: 2014-05-23 to 2014-05-30
18 | Efeitos | bar: 2014-05-30 to 2014-06-13
19 | Som Ambiente | bar: 2014-06-13
20 | Som Ações | bar: 2014-06-13 to 2014-06-20
21 | Som Interface | bar: 2014-06-20
22 | Revisão e testes finais | bar: 2014-06-20 to 2014-06-27
|  | Milestone#1 |  |  |  | Milestone#2 |  |  | Milestone#3
VERSÃO FINAL