## Plan1
Cronograma do Pyscho Stories
Endriu Majerkowski
Data: 02/25/14 | milestone 1 |  |  | milestone 2 |  |  |  | milestone 3
| Semanas | [6 empty] | versao final
| 2014-05-09 | 2014-05-16 | 2014-05-23 | 2014-05-30 | 2014-06-06 | 2014-06-13 | 2014-06-20 | 2014-06-27
Atividades | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Design da interface | bar: 2014-05-23 to 2014-05-30
Modelo do jogador | bar: 2014-05-23 to 2014-05-30
Modelo para o jogador | bar: 2014-05-23 to 2014-05-30
Modelo para Lanterna | bar: 2014-05-23 to 2014-05-30
Modelo para Vida | bar: 2014-05-23 to 2014-05-30
Modelo para Armas | bar: 2014-05-23 to 2014-05-30
Mapa ( level design) | bar: 2014-05-09 to 2014-05-16
Mapa - Natureza | bar: 2014-05-09 to 2014-05-16
Mapa - Objetos em geral | bar: 2014-05-09 to 2014-05-16
Mapa - Casa (design) | bar: 2014-05-09 to 2014-05-16
Recolher modelos(mapa, casa, jogador, interface) | bar: 2014-05-09 to 2014-05-16
Modelo dos inimigos | bar: 2014-05-09 to 2014-05-16
- Controle do jogador (codigo do player)
- Programação inimigo #1~5
-Programação boss
- Programação da lanterna
- Programação de vida
- Programação de cenário
- Programação de câmera
- Programação de menus
- Programação de armas
- Programação de “armadilhas”
- Programação de morte
- Programação com interação de objetos
- Sons do Player | bar: 2014-06-20 to 2014-06-27
- Sons do Ambiente | bar: 2014-06-20 to 2014-06-27
- Sons dos monstros | bar: 2014-06-20 to 2014-06-27
- Sons em geral para a casa | bar: 2014-06-20 to 2014-06-27
Testes - Debug | bar: 2014-06-20 to 2014-06-27