## Plan1
| Aluno: | Fernando Gulart | Protótipo |  | Alpha |  |  | Beta |  | Realese
| Jogo: | (Re)formed Wars | Semanas
Atividades |  |  | 2014-05-09 | 2014-05-16 | 2014-05-23 | 2014-05-30 | 2014-06-06 | 2014-06-13 | 2014-06-20 | 2014-06-27
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Controle do jogador | bar: 2014-05-09 to 2014-05-23
3 | Colisão do jogador | bar: 2014-05-23 to 2014-06-06
4 | Efeitos: Sons | bar: 2014-06-06 to 2014-06-20
5 | Interface: Pause | bar: 2014-05-30 to 2014-06-06
6 | Interface: Menus | bar: 2014-06-06 to 2014-06-13
7 | Interface: Ajuda | bar: 2014-05-30
8 | Interface: Créditos | bar: 2014-06-13 to 2014-06-20
9 | Montagem de mapas 3D | bar: 2014-05-16 to 2014-05-23; 2014-06-06
10 | Texturização: Mapa | bar: 2014-05-30 to 2014-06-13
12 | Interface Menus 2D | bar: 2014-05-23 to 2014-05-30
13 | Efeitos | bar: 2014-05-30 to 2014-06-13
14 | Som Ambiente | bar: 2014-06-13
15 | Som Ações | bar: 2014-06-13 to 2014-06-20
16 | Som Interface | bar: 2014-06-20
17 | Revisão e testes finais | bar: 2014-06-20 to 2014-06-27
|  |  | Milestone#1 |  |  |  | Milestone#2 |  |  | Milestone#3
VERSÃO FINAL