## Plan1
Cronograma - STAR BURNER
Autor - Felipe Marques Berquó Ramos
Data - 09/05/2014
| milestone 1 |  |  | milestone 2 |  |  |  | milestone 3
Atividades | 2014-05-09 | 2014-05-16 | 2014-05-23 | 2014-05-30 | 2014-06-06 | 2014-06-13 | 2014-06-20 | 2014-06-27
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Jogador
- Implementar movimento do jogador (nave) | bar: 2014-05-09
- Implementar tiro com os canhões laser (esquerda e direita) | bar: 2014-05-09
- Implementar recuo dos canhões | bar: 2014-05-16
- Implementar colisão da nave com tiros inimigos e obstáculos | bar: 2014-05-16
- Implementar morte jogador | bar: 2014-05-16
Câmera
- Seguir jogador | bar: 2014-05-09
- Tela tremer quando jogador for acertado ou usar uma arma muito forte | bar: 2014-05-23
Cenário
- Criar plano de fundo com 3 sprites alinhados lado a lado (1, 2 e 3) | bar: 2014-05-09
- Movimentar plano de fundo (efeito parallax) | bar: 2014-05-09
- Criar plano de fundo secundário com estrelas alinhados lado a lado (1, 2 e 3) | bar: 2014-06-13
HUD
- Mira principal ( + ) | bar: 2014-05-09
- Orientador da nave (2ª parte da mira) | bar: 2014-05-09
- Mostrar munição do jogador | bar: 2014-05-23
- Mostrar vida do jogador (energia da nave) | bar: 2014-05-23
Inimigos e obstáculos
- Criar primeiros obstáculos do jogo | bar: 2014-05-09
- Fazer obstáculos surgirem do plano de fundo e virem em direção ao jogador | bar: 2014-05-16
- Criar nave inimiga | bar: 2014-05-30
- Implementar colisão do tiro do jogador nos inimigos | bar: 2014-05-30
- Implementar morte dos inimigos | bar: 2014-05-30
- Implementar inteligência artificial do inimigo (tiro e movimentação) | bar: 2014-06-06
- Implementar mais inimigos e obstáculos | bar: 2014-06-20
- Implementar boss final (imperador) | bar: 2014-06-27
MENUS
- Menu pause | bar: 2014-06-06
- Menu principal | bar: 2014-06-06
- Menu instruções | bar: 2014-06-13
- Menu game over | bar: 2014-06-13
- Tela final (créditos) | bar: 2014-06-27
SONS
- Som tiro | bar: 2014-06-20
- Som colisão obstáculo | bar: 2014-06-20
- Som colisão tiro | bar: 2014-06-20
- Sons menu | bar: 2014-06-20
- Música dentro do jogo | bar: 2014-06-20
- Música do menu | bar: 2014-06-20
- Música game over | bar: 2014-06-20
- Música créditos | bar: 2014-06-20