## Plan1
Cronograma do projeto "Campo de Batalha"
Data: 14/04/2014
Sebastián Cueto.
|  |  | Abril |  |  | Maio |  |  |  | Junho
|  |  | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23
Atividades |  |  | Abril 14: Semanas:
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Programação | 1 | - Controle do Player. | bar: Semanas: 1 to Semanas: 7
| 2 | - Controle de Câmera. | bar: Semanas: 1
| 3 | - Código da IA. | bar: Semanas: 1 to Semanas: 7
| 4 | - Regras / Lógica do Jogo (ganhar, morrer, saúde, etc). | bar: Semanas: 7 to Semanas: 9
| 5 | - Comportamento das unidades no grid (movimento, ataques, etc.). | bar: Semanas: 1 to Semanas: 5
| 6 | - Lógica do jogo baseado em turnos, (eventos e tempo). | bar: Semanas: 2 to Semanas: 6
| 7 | - Pontuação | bar: Semanas: 10 to Semanas: 11
| 8 | - Interface no Campo de Batalha (GUI). | bar: Semanas: 7 to Semanas: 10
| 9 | - Logica dos Menus | bar: Semanas: 9 to Semanas: 10
Arte | 10 | - Modelo do Jogador. | bar: Semanas: 4 to Semanas: 5
| 11 | - Modelos das unidades. | bar: Semanas: 4 to Semanas: 9
| 12 | - Modelo Esfera Mana. | bar: Semanas: 7
| 13 | - Mapas (Paisagem e Grid). | bar: Semanas: 2 to Semanas: 4
| 14 | - Interface no Campo de Batalha (GUI). | bar: Semanas: 9 to Semanas: 11
| 15 | - Efeitos especiais (magias, animações) | bar: Semanas: 7 to Semanas: 9
| 16 | - Menus | bar: Semanas: 11
Som | 17 | - Som do Jogador | bar: Semanas: 4 to Semanas: 6
| 18 | - Som das Unidades | bar: Semanas: 5 to Semanas: 10
| 19 | - Som do Cenário | bar: Semanas: 8 to Semanas: 9
| 20 | - Menu Inicial. | bar: Semanas: 7 to Semanas: 8
| 21 | - Menu Final. | bar: Semanas: 7 to Semanas: 8
| 22 | - Interface | bar: Semanas: 9
[5 empty] | Milestone 1 |  |  |  | Milestone 1 |  |  |  | Milestone 3 (Trabalho Final) (Versão Final)