## Plan1
Cronograma do projeto Defense Force
| nome: Felipe Dermann de Moura | [11 empty] | GC
| data: 14/04/2014 | abril |  |  | Maio |  |  |  | Junho
|  | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30
Semanas
| Atividades | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | controle do player | bar: Semanas 1 to Semanas 5; Semanas 8 to Semanas 9
2 | level design | bar: Semanas 6 to Semanas 7; Semanas 9
3 | inimigos | bar: Semanas 5; Semanas 7; Semanas 9
4 | texturas | bar: Semanas 1 to Semanas 2; Semanas 5; Semanas 8
5 | sons | bar: Semanas 6 to Semanas 7; Semanas 9
6 | testes / debug | bar: Semanas 8
7 | fechamento
|  |  |  | Milestone 1 |  |  |  | Milestone 2 |  |  |  | Milestone 3