## Plan1
Cronograma do projeto Fly To WIN
Nome : Play 4FUN (Lucas Miotto)
| Data: 14/04/2014 | Abril |  |  | Maio |  |  |  | Junho
|  | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 26 | 23 | 30
Semanas
| Atividades | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Personagem: Controle / Vida | bar: Semanas 1 to Semanas 2
2 | Controle de Câmera | bar: Semanas 1
3 | Controle da mochila | bar: Semanas 2
4 | Energia/ trigger para ganhar energia | bar: Semanas 2
5 | Pontuação (Moedas) | bar: Semanas 1
6 | Itens Bônus | bar: Semanas 3 to Semanas 4
7 | Programação do mapa | bar: Semanas 3 to Semanas 7
8 | Logica / regras do jogo | bar: Semanas 5
9 | GUI (Pontuação, Vida) | bar: Semanas 5
10 | Programação de Menus | bar: Semanas 6 to Semanas 7
11 | Modelo do jogador | bar: Semanas 8 to Semanas 9
12 | Modelo da Jet Pack | bar: Semanas 8 to Semanas 9
13 | Modelo do mapa, paredes lado e chão. | bar: Semanas 8 to Semanas 9
14 | Modelo dos Objetos Inimigos | bar: Semanas 8 to Semanas 9
15 | Modelos de itens Bônus | bar: Semanas 8 to Semanas 9
16 | Modelos das moedas; | bar: Semanas 8 to Semanas 9
17 | Logo tipos do jogo/tela | bar: Semanas 8 to Semanas 9
18 | Texturas | bar: Semanas 8 to Semanas 9
19 | Som do Movimento do jogador. | bar: Semanas 10
20 | Som quando pega a energia: | bar: Semanas 10
21 | Som quando pega as moedas | bar: Semanas 10
22 | Som que roda toda hora no jogo: | bar: Semanas 10
23 | Som Quando bate em algo | bar: Semanas 10
24 | Som de fundo do jogo Rodando | bar: Semanas 10
25 | Som quando pega itens Bônus | bar: Semanas 10
|  |  |  | Milestone #1 |  |  |  | Molestone #2 |  |  |  | Milestone #3
Versão Final