## Plan1
Cronograma de Mystic Gloves
Maurício Valvassori dos Santos
Data: 14/04/2014
| Abril |  |  | Maio |  |  |  | Junho
| 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30
Atividades | Semanas
Atividades de Programação | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
- Controle do Player
-Controle de Câmera
-Controle das luvas
-Controle lanterna
-Física dos objetos do cenário
-Puzzles dos cenários
-Programação do menu principal
Atividades de Arte
-Arte das mãos
-Cenário
-Arte das luvas
-Arte Lanterna
-Objetos com interação com jogador
-Logotipo do jogo
Atividades de Som
Som do jogador ...Caminhar,Poder
Sons ambientes...Água,madeira,ferro,rocha
-Som do Menu principal
-Som durante o jogo
Testes
Fechamento
|  |  | Milestone #1 |  |  |  | Milestone #2 |  |  |  | Milestone 3 | #3
Versão final